## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Matheus Lemes | 2019-09-04
2.0 | Versão 1.0 | Lais Silva | 2019-10-11
3.0 | Versão Final | Lais Silva | 2019-11-15
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz (2)
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
2019-09-04
|  |  | Projeto: [Provë3D] + [Monitoramento de modelagem e renderização 3D ] | [9 empty] | Autor:
Adriana Elva, Gustavo Caires, Lais Silva, Matheus Lemes, Messias e Wender.
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 | 100 | Sistema de solução deverá ter um site institucional | Home page de contato com o usuário/ leads | Alta | 1 | Funcional | Baixa | Gerson | Matheus | Gustavo | Deverá infirmações sobre a emrpesa e seu desempenho em sua área de atuação |  |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
1.1. | 101 | Sistema deverá possuir uma tela de cadastro | Acesso | Média | 1 | Funcional | Média | Gerson | Gustavo | Messias |  | Conexão com Banco de dados | Conexão com a Internet | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
1.2 | 103 | Botão para redirecionar o cliente para se cadastrar. | Acesso | Média | 1 | Funcional | Média | Gerson | Adriana | Lais | Cliente deve fazer o cadastro através do site institucional | Home Page |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
1.3 | 104 | Sistema deverá conter Fale Conosco | Abetura de chamados e suporte técnico | Média | 1 | Funcional | Baixa | Gerson | Wender | Gustavo | o sistema deverá ter suporte e geração de chamados | Site Institucional |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
1.4 | 105 | Sistema deverá conter uma tela de login | Proporcionar dados dinâmicos dos usuários | Média | 1 | Funcional | Baixa | Gerson | Lais | Messias | o usuário deve ter aceeso ao seu perfil | Conexão com Banco de dados |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
2 | 106 | Sistema deverá gerar log de erros | Fazer uma ação preventitiva através dos logs. | Média | 1 | Não Funcional | Média | Gerson | Matheus | Adriana |  | Software de monitoramento |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
2.1 | 107 | Sistema deve gerar um histórico de incidentes | Detectar consumo de hardware | Baixo | 1 | Funcional | Média | Gerson | Adriana | Gustavo | É imprescindível que haja um histórico de uso de hardware por determinados períodos | Software de monitoramento |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
2.2 | 108 | Sistema deverá gerar relatórios /dashboards | Tangibilizar a utilidade e rendimento do hardware e SO nas tarefas de renderização | Média | 1 | Funcional | Alta | Gerson | Gustavo | Lais | É essencial que haja relatório de consumo/hardware | Software de monitoramento |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
2.3 | 109 | Sistema deve conter indicadores de performance e sugestões baseadas no histórico de usabilidade do usuário | Fidelizar o cliente e proporcionar uma excelemte UX | Baixo | 1 | Funcional | Alta | Provë | Matheus | Wender |  | Software de monitoramento |  | 2019-09-04 |  |  |  |  | Implementado
3 | 110 | Disponibilidade de internet para o tráfego dos dados da aplicação ao banco de dados na nuvem. | Acompanhento de modo dinâmico das tarefas de modelagem | Alta | 2 | Não Funcional | Mínima | Gerson | Wender | Messias | É crucial que haja disponibilidade de conexão com a Internet |  |  | 2019-10-11 |  |  |  |  | Proposto
4 | 111 | Armazenamento em nuvem onde serão guardados os dados do site e do sistema de monitoramento. | Armazenamento de dados para serem usados posteriormente | Alta | 1 | Não Funcional | Média | Gerson | Lais | Matheus | É imprescindível que haja um banco de dados para armazenamento e coleta de dados | Asinatura de estudantes na Microsoft | API / Azure | 2019-09-04 |  |  |  |  | Entregue
5 | 112 | Sistema deverá monitorar CPU | Obter resultado de Performance | Alta | 2 | Não Funcional | Média | Gerson | Wender | Lais | É essencial a coleta de dados gerados | Software de monitoramento | API / Azure | 2019-10-11 |  |  |  |  | Entregue
5.1 | 113 | Sistema deverá monitorar Memória | Obter resultado de Performance | Alta | 1 | Não Funcional | Média | Gerson | Gustavo | Messias | É essencial a coleta de dados gerados | Software de monitoramento | API / Azure | [5 empty] | Entregue
5.2 | 114 | Sistema deverá monitorar Placa de Vídeo | Obter resultado de Performance | Alta | 1 | Não Funcional | Média | Gerson | Adriana | Matheus | É essencial a coleta de dados gerados | Software de monitoramento | API / Azure | 2019-10-11 |  |  |  |  | Entregue
5.2.1 |  | Sistema deverá fornecer um KPI |  | alta | 2 | Funcional | Média | Gerson | Gustavo | lais | Auxiliar na tomada de decisão | Software de monitoramento | API / Azure | 2019-10-11 |  |  |  |  | Entregue
5.3 | 115 | Sistema deverá conter meio de validação | Validar usabilidade e corrigir erros | Média | 3 | Funcional | Média | Gerson | Matheus | lais | Validar com cliente a usabilidade |  |  | 2019-11-15 |  |  |  |  | Entregue
5.4 | 116 | Sistema deverá conter script de instalação | Instalação do sistema | Alta | 3 | Não Funcional | Média | Gerson | Wender | Matheus | Instalação aplicação |  |  | 2019-11-15 |  |  |  |  | Entregue
5.5 | 117 | Sistema deverá conter validação de acesso entre as páginas | Segurança | Alta | 3 | Não Funcional | Alta | Lais | Matheus | lais | Segurança na aplicação |  | API / Azure | 2019-11-15 |  |  |  |  | Entregue
5.6 | 118 | Sistema deverá ter validações de preenchimento de campos | Captura de dados | media | 3 | Não Funcional | Baixa | Lais | Adriana | Messias | Captura de dados |  |  | 2019-11-15 |  |  |  |  | Entregue
5.7 | 119 | Sistema deverá conter máscara para cep e telefone | Formatação de dados | media | 3 | Não Funcional | Baixa | Lais | Adriana | Wender | Formatação de dados |  |  | 2019-11-15 |  |  |  |  | Entregue
5.8 | 120 | Sistema deverá conter manual de instalação | Instalação do sistema | Alta | 3 | Funcional | Baixa | Lais | Lais | Adriana | Instalação aplicação |  |  | 2019-11-15 |  |  |  |  | Entregue